๑๘

ส่วนที่ ๒

๑.  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ
     ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดำเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
( แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี ๒๕๕๗

	
	โครงการ(เป้าหมาย)
	ผลการดำเนินงาน

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๕๐
	๑๖

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๑๑
	๓

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๕๙
	๓๔

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร
	๓
	๐

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
	๒๔
	๔๓

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๘
	๐

	รวมทั้งสิ้น
	๑๕๕
	๙๖

	คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา
	๖๑.๙๓
	


	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ

	
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี
	บรรจุในข้อบัญญัติ
(นำไปปฏิบัติ)
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ 

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๕๐
	๑๖
	๓๒.๐๐

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๑๑
	๓
	๒๗.๒๗

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๕๙
	๓๔
	๕๗.๖๒

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร
	๓
	๐
	๐.๐๐

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
	๒๔
	๔๓
	๕๕.๘๑

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๘
	๐
	๐.๐๐

	รวม
	๑๕๕
	๙๖
	๖๑.๙๓


	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี ๒๕๕๘

	
	โครงการ(เป้าหมาย)
	ผลการดำเนินงาน

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๔๙
	๑๘

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๑๐
	๓

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๖๒
	๓๙

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร
	๓
	๐

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
	๒๕
	๓๙

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๗
	๑

	รวมทั้งสิ้น
	๑๕๖
	๑๐๐

	คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา
	๖๔.๑๐
	


	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ

	
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี
	บรรจุในข้อบัญญัติ
(นำไปปฏิบัติ)
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ 

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๔๙
	๑๘
	๓๖.๗๓

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๑๐
	๓
	๓๐.๐๐

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๖๒
	๓๙
	๖๒.๙๐

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร
	๓
	๐
	๐.๐๐

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
	๒๕
	๓๙
	๖๔.๑๐

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๗
	๑
	๑๔.๒๘

	รวม
	๑๕๖
	๑๐๐
	๖๔.๑๐


	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี ๒๕๕๙

	
	โครงการ(เป้าหมาย)
	ผลการดำเนินงาน

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๔๘
	๑๑

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๑๑
	๓

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๖๖
	๔๓

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร
	๓
	๑

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
	๒๗
	๓๘

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๘
	๐

	รวมทั้งสิ้น
	๑๖๓
	๙๖

	คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา
	๕๘.๘๙
	


	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ

	
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี
	บรรจุในข้อบัญญัติ
(นำไปปฏิบัติ)
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ 

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๔๘
	๑๑
	๒๒.๙๑

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๑๑
	๓
	๒๗.๒๗

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๖๖
	๔๓
	๖๕.๑๕

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร
	๓
	๑
	๐.๐๐

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
	๒๗
	๓๘
	๓๓.๓๓

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๘
	๐
	๐.๐๐

	รวม
	๑๖๓
	๙๖
	๕๘.๘๙


	ผลการดำเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)

	การดำเนินงาน
	แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๗
	แผนการดำเนินงาน
๒๕๕๗
	ข้อ
บัญญัติ
๒๕๕๗
	ดำเนิน
การ
ได้จริง
	แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๘
	แผนการดำเนินงาน
๒๕๕๘
	ข้อ
บัญญัติ
๒๕๕๘
	ดำเนิน
การ
ได้จริง

	จำนวนโครงการ
	๑๕๕
	๙๖
	๙๖
	๗๙
	๑๕๖
	๑๐๐
	๑๐๐
	๗๔

	ร้อยละ
	
	๖๑.๙๓
	
	๘๒.๒๙
	
	๖๔.๑๐
	
	๗๔.๐๐


	ผลการดำเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙)

	การดำเนินงาน
	แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๘
	แผนการดำเนินงาน
๒๕๕๘
	ข้อ
บัญญัติ
๒๕๕๘
	ดำเนิน
การ
ได้จริง
	แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๙
	แผนการดำเนินงาน
๒๕๕๙
	ข้อ
บัญญัติ
๒๕๕๙
	ดำเนิน
การ
ได้จริง

	จำนวนโครงการ
	๑๕๖
	๑๐๐
	๑๐๐
	๗๔
	๑๖๓
	๙๖
	๙๖
	๗๓

	ร้อยละ
	
	๖๔.๑๐
	
	๗๔.๐๐
	
	๕๘.๘๙
	
	๗๖.๐๔


    
สำหรับในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ                   ตามแผนพัฒนาดังนี้

	ผลการดำเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐)

	การดำเนินงาน
	แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๙
	แผนการดำเนินงาน
๒๕๕๙
	ข้อ
บัญญัติ
๒๕๕๙
	ดำเนิน
การ
ได้จริง
	แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๖๐
	แผนการดำเนินงาน
๒๕๖๐
	ข้อ
บัญญัติ
๒๕๖๐
	ดำเนิน
การ
ได้จริง

	จำนวนโครงการ
	๑๖๓
	๙๖
	๙๖
	๗๓
	๑๖๔
	๘๐
	
	ระหว่างดำเนินการ

	ร้อยละ
	
	๕๘.๘๙
	
	๗๖.๐๔
	
	๔๘.๗๘
	
	


๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้  
(1)  เชิงปริมาณ
( ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗
  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)



โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน  ๑๕๕  โครงการ




สามารถดำเนินการได้    
จำนวน   ๙๖   โครงการ   




คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๙๓
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา    
( ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘




แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)


โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน  ๑๕๖  โครงการ




สามารถดำเนินการได้    
จำนวน  ๑๐๐  โครงการ   




คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๑๐
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผนแต่เปรียบเทียบปีที่ผ่านมาแล้วจะมีโครงการมากกว่าปีที่ผ่านมา  
( ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)




โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน   ๑๖๓  โครงการ




สามารถดำเนินการได้    
จำนวน    ๙๖   โครงการ   




คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๘๙
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผนแต่เปรียบเทียบปีที่ผ่านมาแล้วจะมีโครงการมากกว่าปีที่ผ่านมา
( ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)




โครงการที่บรรจุในแผน  

จำนวน   ๑๖๔  โครงการ




คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้    
จำนวน    ๘๐   โครงการ   




คิดเป็นร้อยละ  ๔๘.๗๘
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนแต่เปรียบเทียบปีที่ผ่านมาแล้วจะมีโครงการมากกว่าปีที่ผ่านมา




(๒)  เชิงคุณภาพ 

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้
    ( ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึงร้อยละ  ๖๐.๓๗  ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  ๔.๑๕  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการดำเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐ 
    ( ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๒๘  

ระดับพอใจ  
- พอใจสูงสุด  
ร้อยละ  ๕๖.๙๗  
- พอใจต่ำสุด
ร้อยละ  ๕๒.๑๙  
    
ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา) 
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ ๕๔.๑๔  
- พอใจต่ำสุด
ร้อยละ  ๕๑.๑๙ 
    ( ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๔๒  

ระดับพอใจ  
- พอใจสูงสุด  
ร้อยละ  ๗๑.๙๓  
- พอใจต่ำสุด
ร้อยละ  ๖๕.๖๗  
ระดับพอใจ  
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ 
- พอใจต่ำสุด
ร้อยละ  ๖๕.๕๓ 
    ( ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป
๒.  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานต่าง ๆ  ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้ 

๑.  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่  
๕.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
๖.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
๗. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
๘. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
๙. ไม่เกิดอาชญากรรมในพื้นที่
๑๐. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
๑๑. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
๑๒. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
๑๓. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย
๑๔. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
๑๕. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยความ
สะดวก  สำหรับในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น  มีดังนี้
      ๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับในการสัญจรไปมา ในเขตองค์การบริหารส่วน 
          ตำบลทั้งหมด
      ๒. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
      ๓. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น
      ๔. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๒  ผลกระทบ

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  สามารถดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย  ๓  ปี  ร้อยละ  ๖๘.๕๗  ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

๑.  การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเร่งก่อสร้างทางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๒.  การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  เป็นต้น

๓.  เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

๔.  การก่อสร้างทางระบายน้ำในชุมชนสามารถระบายน้ำได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ 



๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ -  ๒๕๖๐
(  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗
ปัญหา

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก 
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก  
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้ 
อุปสรรค
๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  บางอย่างทำให้  ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงาน 
๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน  
๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลสมารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่
 

( แนวทางการแก้ไข  


(๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  

๒)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ 
๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม  ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ในแผนพัฒนาสามปี  
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาน้ำประปา  

(๒)  การบริการประชาชน

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี   


๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน


๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
(  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘


ปัญหา
๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรม  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 


อุปสรรค
๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม  โอนลด  และตั้งจ่ายรายการใหม่     

  ( แนวทางการแก้ไข  


(๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                              

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา  การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค  

(๒)  การบริการประชาชน
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี   

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
(  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปัญหา

๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลิปะสะโง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด 
2)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก 
3)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก  
อุปสรรค
๑)  อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้  


  ( แนวทางการแก้ไข  


(๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
(๒)  การบริการประชาชน
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี  
๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  ผ่านทางหอกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนได้รับทราบ 

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
****************************************

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 


(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)











